Приложение

к муниципальной программе муниципального образования

Удомельский городской округ

«Разработка документов по территориальному планированию

Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»

**Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ**

**«Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»**

**Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ – Администрация Удомельского городского округа**

*Принятые обозначения и сокращения:*

1. *Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ.*
2. *Цель – цель муниципальной программы*
3. *Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы*
4. *Задача – задача подпрограммы*
5. *Мероприятие – мероприятие подпрограммы*
6. *Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы*
7. *Показатель – показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
|  | | |  | |  | | Код целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | значение | Год достижения |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | программа | | подпрограмма | Задача подпрограммы | | Направление расходов | | | | | программа | | подпрограмма | Цель программы | Задача подпрограммы | Мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | | | Номер показателя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа, всего** | **тыс. рублей** | **465,0** | **2553,9** | **1921,9** | **1921,9** | **1921,9** | **8783,1** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программная часть** | **тыс. рублей** | **465,0** | **2553,9** | **1921,9** | **1921,9** | **1921,9** | **8783,1** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель программы** "Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территорий Удомельского городского округа" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** цели программы "Постановка на государственный кадастровый учет границы г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** цели программы " «Постановка на государственный кадастровый учет границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | единиц | 10 | 124 | 92 | 31 | - | 257 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3** цели программы «Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон г. Удомля на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4** цели программы «Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа" | % | - | 50 | - | 50 |  | 100 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 5** цели программы «Наличие схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории . Удомля» | Тыс. руб. | 32 | - | - | - | - | 32 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 6** цели программы: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков выделяемых для многодетных семей | % | - | - | 30 | 20 | 50 | 100 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1** "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **465,00** | **1498,00** | **369,0** | **1125,0** | **0,0** | **3457** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1 подпрограммы 1** "Реализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **465,00** | **1498,00** | **369,0** | **1125,0** | **0,0** | **3457** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2 подпрограммы 1** "Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства" | **Тыс. рублей** | - | - | - | - | - | - | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1** "Количество разработанных описаний границ населенных пунктов на территории Удомельского городского округа» | единиц | 11 | 124 | 92 | 31 | - | 258 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1** "Разработка документов для постановки на учет функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании ПЗЗ Удомельского городского округа» | % | 5 | 50 | 5 | 40 | - | 100 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 задачи1 подпрограммы 1** «Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля» | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 2 подпрограммы** 1 "Количество выданных разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1** "Количество разработанных градостроительных планов земельных участков» | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1** "Количество разработанных муниципальных правовых актов об установлении, изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Удомельского городского округа» | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1** "Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1** "Разработка документов для постановки на учет функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа» | % | - | 50 | - | 50 | - | 100 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 1**  "Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **99,00** | **0,0** | **0,0** | **99,00** | **0,0** | **99,0-** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 1 задачи 1**  «Описание границ г. Удомля» | Кол-во | 1 |  |  | - | - | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2 подпрограммы 1 задачи 1**  "Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **40,0** | **498,0** | **369,0** | **125,0** | **-** | **1032** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 2 подпрограммы 1 задачи 1**  «Описание границ сельских населенных пунктов» | Кол-во | 10 | 124 | 92 | 31 | - | 257 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 3 подпрограммы 1 задачи 1**  "Разработка материалов по описанию функциональных зон в г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **294,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0-** | **294,0** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 3**  **подпрограммы 1 задачи 1**  «Описание функциональных зон г. Удомля» | **%** | 100 | - | - | - | **-** | **100** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 4 подпрограммы 1 задачи 1**  "Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **2000** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 4**  **подпрограммы 1 задачи 1**  «Описание функциональных зон на территории Удомельского городского округа» | **%** | **-** | 50 | - | 50 | **-** | **100** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 5 подпрограммы 1 задачи 1**  «Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля» | **тыс. рублей** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **32,0** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 5 подпрограммы 1 задачи 1**  «Схема размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля» | **%** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 2**  «Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территории» | **Тыс. руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 1 задачи 2**  « Утвержденные проекты планировки территорий Удомельского городского округа» | единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2 подпрограммы 1, задачи 2**  "Постановка на государственный кадастровый учет границы г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 2 подпрограммы 1 задачи 2**  «Кадастровый учет границы  г. Удомля» | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 3 подпрограммы 1, задачи 2**  "Постановка на государственный кадастровый учет границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа" | единиц | 10 | 124 | 92 | 31 | - | 257 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 3 подпрограммы 1 задачи 2**  «Кадастровый учет границ сельских населенных пунктов на территории Удомельского городского округа» | единиц | 10 | 124 | 92 | 31 | - | 257 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 4 подпрограммы 1, задачи 2**  "Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон г. Удомля на основании утвержденных Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 4 подпрограммы 1 задачи 2**  « Кадастровый учет функциональных зон г. Удомля на основании утвержденных ПЗЗ Удомельского городского округа | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 5 подпрограммы 1, задачи 2**  "Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа" | % | - | 50 | - | 50 | - | 100 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 5 подпрограммы 1 задачи 2**  « Кадастровый учет функциональных зон территории Удомельского городского округа на основании утвержденных ПЗЗ» | % | - | 50 | - | 50 | - | 100 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 6 подпрограммы 1, задачи 2**  "Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 6 подпрограммы 1 задачи 2**  «Количество выданных разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 7 подпрограммы 1, задачи 2**  "Разработка градостроительных планов земельных участков**»** | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 7 подпрограммы 1 задачи 2**  «Количество разработанных градостроительных планов земельных участков» | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 8 подпрограммы 1, задачи 2**  "Разработка муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Удомельского городского округа» | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 8 подпрограммы 1 задачи 2**  «Количество разработанных муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ Удомельского городского округа» | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 2** «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» | **тыс. рублей** | **0,0** | **1055,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1055,9** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1 подпрограммы 2**  « Выполнение Проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа | **Тыс. рублей** | **0,0** | **905,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **905,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2 подпрограммы 2**  Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» с целью последующей реализации проекта. | **тыс. рублей** | **0,0** | **150,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,9** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2** "Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2** "Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2** "Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2** "Выполнение проектных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2** "Прохождение государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1 подпрограммы 2, задачи 1**  «Составление технического задания на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | % | - | 100 | - | - | -0 | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 2 задачи 1**  «Техническое задание на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Да/  нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2 подпрограммы 2, задачи 1**  «Формирование пакета документов для участия в конкурсе на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 2 подпрограммы 2 задачи 1**  «Наличие пакета документов для участия в конкурсе на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 3 подпрограммы 2, задачи 1**  «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;  Удомельского городского округа» | Тыс.  руб | **0,0** | **905,0** | **-** | **0,0** | **0,0** | **905,0** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 3 подпрограммы 2 задачи 1**  «Наличие отчета о проведении изыскательских и проектных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;  Удомельского городского округа | % | **-** | 100 | - | - | - | 100 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1 подпрограммы 2, задачи 2**  Прохождение государственной экспертизы материалов проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа | Тыс. руб | **0,0** | **150,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,9** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 2 задачи 2**  «Положительное заключение государственной экспертизы материалов проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Да/  нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 3** «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» | Тыс. руб | **0,0** | **0,0** | **1552,4** | **796,4** | **1921,4** | **4270,2** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1 подпрограммы 3**  « Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Тыс. руб | 0,0 | **0,0** | **1552,4** | **796,4** | **1921,4** | **4270,2** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2 подпрограммы 3**  «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» | % | - | - | 30 | 15 | 55 | 100 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 1** **подпрограммы 3**  «обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к централизованным системам инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Кол-во участков |  | - | 45 | - | - | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 задачи 1** **подпрограммы 3**  «обеспечение надежного ибесперебойного электроснабжения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Кол-во участков |  | - | 45 | - | - | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 задачи 1** **подпрограммы 3**  «обеспечение улично-дорожной сетью и уличным освещением земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа» | % | - | - | - | 10 | 30 | 40 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3**  «Реализация исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» | % | - | **-** | **-** | **10** | 30 | 40 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1 подпрограммы 3, задачи 1**  «Формирование пакета документов для участия в конкурсе на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | % |  |  | 100 | - | - | 100 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 3 задачи 1**  «Наличие пакета документов для участия в конкурсе на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Да/  нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2 подпрограммы 3, задачи 1**  «Строительство магистральных сетей водоснабжения, сетей электроснабжения ЛЭП – 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Тыс.  руб | **0,0** | **0,0** | **1552,4** | **796,4** | **1921,4** | **4270,2** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 2 подпрограммы 3 задачи 1**  «количество земельных участков, с подведенными сетями водоснабжения и электроснабжения к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | единиц | - | **-** | **45** | **-** | - | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 3 подпрограммы 3, задачи 1**  «Строительство улично-дорожной сети и сетей уличного освещения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Тыс.  руб | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **796,4** | 1921,4 | 2717,8 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 3 подпрограммы 3 задачи 1**  «Обеспечение наличия улично- дорожной сети и уличного освещения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа»» | % | - | - | - | 10 | 30 | 40 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1 подпрограммы 3, задачи 2**  «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию магистральных сетей водоснабжения к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Да/  нет | нет | нет | да | нет | нет | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 1 подпрограммы 3 задачи 2**  **«**обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к централизованным системам инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Кол-во участков | - | - | 45 | - | - | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2 подпрограммы 3, задачи 2**  «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию магистральных сетей электроснабжения ЛЭП – 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Да/  нет | нет | нет | да | нет | нет | да | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель мероприятия 2 подпрограммы 3 задачи 2**  **«**обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к сетям электроснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Кол-во участков | - | - | 45 | - | - | 45 | 2021 |